MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

“La Universidad latinoamericana tiene una función social: poner el saber universitario al servicio de la sociedad y de hacer de sus problemas tema fundamental de sus preocupaciones”

(Víctor Manuel Quintero, 199)

ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE

PROYECTOS SIMPLIFICADOS.

CONTENIDO	Pág.

LO QUE NO ES UN PROYECTO

LO QUE SI ES UN PROYECTO

CAUSAS DEL FRACASO DE UN PROYECTO

ANTECEDENTES

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

| 1.1 | Nombre del proyecto | 8 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Entidad ejecutora | 9 |
| 1.3 | Cobertura y localización | 9 |
| 1.4 | Línea de Investigación | 9 |
| 1.5 | Monto | 9 |
| 1.6 | Plazo de ejecución | 9 |
| 1.7 | Sector y tipo de proyecto | 9 |
| 1.8 | Número de docentes participantes | 9 |
| 1.9 | Número de estudiantes participantes | 9 |
| 1.10 Número de beneficiarios | 9 |
| 2.- DIAGNOSTICO Y PROBLEMA |  |
| 2.1 | Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto | 10 |
| 2.2 | Identificación, descripción y diagnóstico del problema | 11 |
|  | 2.2.1 Árbol de problemas | 12 |
| 2.3 | Línea base del proyecto | 14 |
| 2.4 | Identificación y cuantificación de la población objetivo | 15 |

| 3.- ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| 3.1 Alineación del proyecto al objetivo estratégico institucional | 15 |
| 4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO |  |
| 4.1 | Objetivo general o propósito | 15 |
| 4.2 | Objetivos específicos o componentes | 16 |
| 4.3 | Matriz de marco lógico | 16 |
| 5.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO |  |
| 5.1 | Presupuesto por actividades del proyecto. | 18 |
| 5.2 | Sostenibilidad Social | 19 |
| 6.- ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN |  |
| 6.1 Cronograma por componentes y actividades | 20 |
| 7.- ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  |
| 7.1 Ficha de seguimiento | 21 |

8.- ANEXO

Matriz de involucrados

Un proyecto que no es participativo desde su inicio, corre el riesgo de no ser exitoso.

Es necesario incentivar la participación de la población (Involucrados) a fin de establecer necesidades y conocer los problemas sociales del sector donde se va a trabajar para poder construir el árbol de problemas.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

LO QUE NO ES UN PROYECTO

Una Pasantía

Prácticas pre profesionales de estudiantes para obtener su título

Actividades aisladas sin estar relacionadas con un programa o proyecto, es decir proponer objetivos, metas, logros, cambios, recursos.

Actividades de muy corta duración (Una semana, un día …)

Capacitaciones diversas a grupos de personas individuales que no tengan como propósito el dejar huellas en la comunidad, sino solamente ¨ofrecer un taller¨ sobre una determinada temática. .

Actividades de Bienestar (deporte, asesoría jurídica, servicios médicos, etc.)

No hay evidencia de haber dejado alguna huella perdurable en la comunidad, sino

solamente la evaluación del trabajo realizado en el período de tiempo considerado

(evaluación del corto tiempo).

Cursos de formación continua.

Proyectos de Titulación.

Cuando está en una fase de idea de proyecto

Cuando es una actividad intrínseca propia de una operación de trabajo Administración de procesos.

Existe esfuerzo permanente, recursos humanos asignados a actividades de definidas.

LO QUE SÍ ES UN PROYECTO

Existe un programa de largo alcance para dar soporte en algún tema a una comunidad

(generar conocimiento que ¨quede¨ con la comunidad, formar líderes comunitarios

que se proyecten a la comunidad)

Existe un análisis de necesidades.

Existe un trabajo ¨CON¨ la comunidad que se evidencie con varios proyectos.

Existe una evaluación de resultados.

Se analiza si la comunidad ha desarrollado estrategias de autonomía para resolver sus problemas en una determinada temática.

Hay una coherencia en la elaboración de proyectos, entre el programa, las necesidades, los fines y los objetivos

CAUSAS DEL FRACASO DE UN PROYECTO.

No estábamos tratando el problema correcto

Diseñamos lo que no era

Utilizamos la tecnología equivocada

No diseñamos una buena agenda para el proyecto

No contábamos con el patrocinador adecuado

El equipo no congeniaba

No involucrados a la gente adecuada

No comunicamos adecuadamente lo que estamos haciendo No detuvimos el proyecto cuando deberíamos haberlo hecho.

Tropezamos en la línea de meta

El proyecto costo mucho más de los que se esperaba

No prestamos atención a los riesgos del proyecto ni a las cuestiones de administración y gestión

No comprendimos ni informamos del progreso de acuerdo con el plan.

Intentamos hacer demasiado

No realizamos suficientes pruebas

GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN

DE PROYECTOS SIMPLIFICADOS

ANTECEDENTES

El formato en un proyecto representa la organización de la información detectada referente a un problema y su solución mediante distintos pasos a cumplir que orientan al lector y beneficiado sobre el impacto, planificación, ejecución seguimiento y evaluación del proyecto, se propone entonces este esquema como una forma de organizar la información y facilitar el desarrollo del proyecto para solucionar el problema identificado en beneficio de la sociedad.

Entonces previo al llenado del formato es importante e imprescindible que fuera de él, Ud. inicie la construcción del proyecto diagnosticando un problema y cumpliendo al menos los siguientes pasos que les permitirá generar la información para el llenado del formato:

- Análisis de involucrados

- Árbol de problemas (-)

- Árbol de objetivos (+)

- Matriz de marco lógico

- Presupuesto.

Este documento recopila diferentes procesos metodológicos para la elaboración de proyectos a fin de construir un instrumento práctico y didáctico para el docente.

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1.- Nombre del proyecto

El nombre de un proyecto de vinculación es la identificación de una acción de acuerdo a su naturaleza (problema/ necesidad). Aporta en forma clara y precisa datos e información sobre el tema o el problema. Se compondrá de tres elementos

1 Proceso

¿Qué se hará?

2 Objeto

¿Sobre qué?

3 Localización

¿Dónde?

Naturaleza de la

acción

Sobre que actuará el

proceso

Ubicación geográfica

| Rehabilitación | Para adultos | Del acilo de ancianos |
| --- | --- | --- |
| física | mayores | de Riobamba |

8

1.2.- Entidad ejecutora

Colocar el nombre Escuela, Facultad, Departamento, Área, etc., formuladora del proyecto, así como el nombre de participante (es) en la elaboración del mismo a los efectos de facilitar al evaluador de ser necesaria alguna consulta. Se debe definir el Referente Técnico - Director de Vinculación asignado. Indicar la participación de las entidades involucradas los acuerdos y compromisos para el proyecto respecto a su interés y compromisos de ejecución del proyecto.

1.3.- Cobertura y localización

Señalar el área de influencia del proyecto: parroquia, cantón, provincia (s) (Descripción y localización georeferenciada)

1.4.- Línea de Investigación

Describir a que línea de investigación está relacionado el proyecto, revisar la página institucional; http://investigacion.unach.edu.ec/index.php/lineas-de-investigacion

1.5.- Monto

Corresponde al valor total de la inversión del proyecto durante el tiempo previsto para su ejecución, incluyendo todos los aportes.

1.6.- Plazo de ejecución

Es el tiempo de ejecución del proyecto que puede ser meses o años.

1.7.- Sector y tipo de proyecto.

En base a la clasificación contenida en el anexo No. 17.1 del formato de presentación de proyectos de la SENPLADES, la entidad proponente deberá seleccionar el sector, subsector.

1.8.- Número de docentes participantes

Indicar el número de Docentes participantes en la propuesta

1.9.- Número de estudiantes participantes

Indicar el número de estudiantes participantes en el proyecto

1.10.- Número de beneficiarios.

Indicar el número de beneficiarios/as directos que son beneficiados por el proyecto.

9

2.- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1.- Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

Visión rápida de la situación actual de intervención, corresponde a una pequeña descripción macro de donde se va a trabajar. ( Para levantar el diagnóstico e identificar el

problema se utiliza la matriz de involucrados Anexo 2.1.2)

Es la instancia en que se estudian los problemas, necesidades y características de la población y su contexto. Un proyecto sin un diagnóstico adecuado corre el serio peligro de no generar impacto alguno, por lo tanto el diagnóstico debe ser participativo.

Para contar con una descripción que permita formular el proyecto, es preciso caracterizar su entorno, destacando aquellos aspectos más vinculados al problema que le dio origen. Esto incluye las características de las condiciones actuales de la zona determinada de intervención se deberá describir, analizar y diagnosticar el escenario actual o existente de los componentes sociales, demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto.

¿Qué está ocurriendo

en la zona?

¿A quién afecta?

¿Por qué están

ocurriendo estos

problemas?

DIAGNÓSTICO

¿Qué alternativas

tenemos para

solucionarlas?

¿Qué datos necesito

para poder analizar las

alternativas?

Localización, límites, áreas protegidas, recursos naturales: agua, aire, suelo, flora y fauna; educación, estructura demográfica, población desagregada por sexo, y edad.

Socioeconómicas de la población: distribución de ingresos, pobreza; socioculturales: nivel educacional, especificidades étnicas, nacionalidades y pueblos, salud, dotación de servicios básicos etc.

El entorno geográfico: clima, terreno, etc.; las vías y medios de transporte

10

2.2.- Identificación, descripción y diagnóstico del problema.

Una vez realizado el diagnóstico será fácil poder encontrar cuáles son los problemas que afectan a los pobladores en la zona estudiada. El problema central es aquella situación negativa que afecta a un sector de la población, debe ser concreto definido de manera objetiva, de tal forma que se pueda encontrar un conjunto de soluciones o alternativas para aliviarlo. El problema no debe ser expresado como la ausencia de una solución.

Para identificar el problema hay que recolectar y analizar toda la información disponible.

¿Exactamente dónde

ocurre el problema?

¿A quién afecta este problema particular?

PROBLEMA

¿Cuáles son las causas?

¿Cuál es la relación

entre estas causas?

¿Qué efectos genera

este problema?

Deben combinarse los datos existentes sobre la situación de la población objetivo en las áreas definidas como prioritarias en la política social, con la percepción que ésta tiene de sus necesidades y la importancia relativa que les asigna.

La identificación y descripción de un problema requiere de la participación directa de los involucrados y mediante la aplicación de metodologías participativas en talleres, elaborará la identificación y descripción de un problema validado por la propia gente. Esto es vital para que a futuro las personas se comprometan y se involucren en el proyecto propuesto.

“Con el problema bien definido, ya tenemos el 90% de la solución”.

Atentamente, Los japoneses

EJEMPLO:

FORMULADO DE MANERA INCORRECTA

No existe un generador local de energía

Ausencias de programas de educación inicial

No hay pesticidas

Necesidad de un programa de empleo femenino

FORMULADO DE MANERA CORRECTA

Limitada provisión de energía durante el día

Bajos rendimientos de los niños en los primeros años de educación primaria.

La cosecha es destruida por las plagas

Baja participación de la mujer en la generación de ingresos de los hogares en situación de pobreza

11

ALGUNAS PALABRAS RECOMENDADAS PARA LA REDACCIÓN DE PROBELMAS

|  | Alto |  | Desequilibrado |  | Improductivo |  | Obsoleto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bajo |  | Devaluado |  | Inadecuado |  | Pobre |  |
|  | Complejo |  | Diferente |  | Ineficiente |  | Reducido |  |
|  | Conflictivo |  | Difícil |  | Inseguro |  | Retraso |  |
|  | Confuso |  | Escaso |  | Fragmentado |  | Negativo |  |
|  | Costoso |  | Flexible |  | Limitado |  | Debilitado |  |

2.2.1 Metodología general para la elaboración de un “Árbol de problemas”

El árbol de problemas es una técnica participativa que contribuye a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recogida, generando un modelo de relaciones causales que lo explican.

Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema.

Por tanto es complementaria, y no sustituye, a la información de base.

El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

FIN

EFECTOS

¿Qué sucederá en el mediano plazo si no se soluciona el problema?

PROBLEMA

CAUSAS

¿Por qué ocurre este

Problema?

SUB CAUSAS

Actividades

12

EJEMPLO:

ARBOL DE OBJETIVOS

Representa la situación esperada al resolver el problema, se construye buscando las situaciones contrarias a las indicadas en el árbol del problema. A partir de la identificación del problema es posible determinar el objetivo general, que corresponde en términos de una acción positiva planteada en este árbol de objetivos.

13

2.3.- Línea base del proyecto

La línea base establece la situación inicial, es la fotografía actual del lugar donde se va a efectuar la intervención dependiendo del tipo de programa o proyecto y está relacionado con los aspectos sociales, demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto va a influir en un sector, área o zona. La línea base debe contener indicadores cuantificados y desagregados en los ámbitos señalados anteriormente, desagregados por sexo, nacionalidades, pueblos y edad, que permitirán medir el impacto del proyecto, y servirá para la construcción de metas e indicadores del mismo, los indicadores de la línea base están relacionados con las condiciones previas a la realización del proyecto y deben estar en concordancia con los resultados que se pretenden alcanzar.

14

2.4.- Identificación y cuantificación de la población objetivo

Caracterización. Población beneficiaria que aspectos tiene educación, acceso, servicios básicos. Los beneficiarios dependen del carácter, naturaleza, categoría o tipo de proyecto y puede incluir personas de diferente sexo, condición socioeconómica, nivel educativo, actividad laboral, cultural, edad, etc. Su composición es variada y diferente, la distribución de la población se puede hacer desde el punto de vista social, económico, educativo; de tal manera que permite visualizar la población que puede constituirse en objeto de un proyecto.

Como fuente de información se debe contar con los informes de los censos oficiales publicados por el INEC, los datos disponibles en sistemas como SIISE, INFOPLAN u otros bancos de información de los municipios y entidades regionales.

3.- ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

Los programas y proyectos deberán están articulados a la Planificación Institucional, seleccionando el objetivo estratégico al que se están alineando.

3.1 Alineación del proyecto al objetivo estratégico institucional

4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

Un objetivo es un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo determinado e involucra el esfuerzo que ha de realizarse y los medios que deberán utilizarse.

4.1	Objetivo general o propósito

Describe el alcance que tendrá cuando termine la ejecución de la propuesta o el cambio que el proyecto fomentará y que será verificable inmediatamente después de culminada su ejecución, como consecuencia de la utilización de los componentes producidos por el proyecto. Un proyecto debe tener un solo propósito, a fin de que haya claridad y precisión.

| PROBLEMA |  | PROBLEMA |
| --- | --- | --- |
| CENTRAL | PROYECTO | SOLUCIONADO |
|  |  | Objetivo General |
| PROBLEMA |  | PROBLEMA |
| CENTRAL |  | SOLUCIONADO |
| DEBIL | PROYECTO | Fortalecer | las | capacidades y |
| CAPACIDADES | Y | destrezas | emprendedoras |
| DESTREZAS |  | locales | para | desarrollar |
| EMPRENDEDORAS |  | alternativas de autoempleo. |
| LOCALES |  |  |  |  |

15

4.2.- Objetivos específicos o componentes

Son la formulación de aquellas metas intermedias, las cuales fortalecerán el desarrollo y/o cumplimiento del objetivo final. Los objetivos específicos se alcanzan a través de los productos concretos (resultados esperados) que va a generar el proyecto, estos últimos constituyen los bienes y servicios que al ser puestos en el mercado permitirán alcanzar los objetivos del proyecto.

Los Componentes son por lo general obras, estudios o servicios de capacitación específicos que producirá el proyecto con el presupuesto que se le asigna. Cada uno de los Componentes del proyecto es necesario para lograr el Propósito, y es razonable suponer que si los Componentes se producen adecuadamente, se logrará el Propósito.

Deben expresarse claramente. En el marco lógico, los componentes se definen como resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada, etc. los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervención.

4.3 Matriz de marco lógico

Es una herramienta que sirve para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. En esta concuerdan los objetivos, componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos del proyecto, que permiten al gestor y al evaluador tener una imagen global del proyecto propuesto

Objetivo de Desarrollo o Fin, describe como contribuirá a la solución del problema (o problemas) nacionales, es el cambio social en el ámbito cercano, al cual este busca contribuir.

Indicadores de los resultados

El indicador es una variable cuantitativa o cualitativa que permite medir cambios y resultados. Describen los resultados logrados al finalizar la ejecución del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar dicha etapa del proyecto y precisar la unidad. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar y hace referencia a la línea base.

Actividades

Son las acciones que debe cumplir para producir cada uno de los Componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista de actividades en orden cronológico para cada

16

componente a alcanzar para cada una de las metas que persigue el proyecto.

Fuente: Formato de Programas y Proyectos SENPLADES

¿Para	qué	se	está

realizando el proyecto?

¿Qué es lo que se tendría que cumplir?

¿Qué es lo que se tiene que producir?

¿Cómo y con qué los van a producir?

NARRACIÓN

FIN: (Objetivo de desarrollo) Cambio Social a largo plazo

PROPÓSITO:	(Objetivo

General)

Problema central

COMPONENTES:

(Objetivos Específicos)

Causas del problema

ACTIVIDADES: (Sub causas del problema)

Acciones, actividades principales.

|  | INDICADOR |  |  |  | Fuente DE |  |  |  | SUPUESTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VERIFICABLE |  |  |  | VERIFICACIÓN |  |  |  |  |  |
|  | EFECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cambio Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | Muestran |
|  | Describen calidad, |  |  |  | Indica donde se |  |  |  | aquellos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | aspectos que |
|  |  |  |  |  | evidencian dichos |  |  |  |  |
|  | cantidad y tiempo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | se | escapan |
|  |  |  |  |  | cambios, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | corresponden al |  |  |  | de | nuestro |
|  | PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cumplimiento de |  |  |  | control que |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pueden |
|  | Describen calidad, |  |  |  | los indicadores |  |  |  |  |
|  | cantidad y tiempo |  |  |  | por cada uno del |  |  |  | repercutir en |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | la | ejecución |
|  |  |  |  |  | detalle: Propósito, |  |  |  |  |  |
|  | PRODUCTO- |  |  |  | Componentes y |  |  |  | del proyecto. |
|  | ACTIVIDAD |  |  |  | Actividades. |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto y $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

EJEMPLO:

| NARRACIÓN |  | INDICADOR |  | VERIFICADOR |  | SUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIN: Contribuir que Riobamba sea considerada como el eje de la economía en la zona centro del país, con capacidad de articular la actividad productiva y comercial.

PROPÓSITO:

Fortalecer las capacidades y destrezas emprendedoras locales para desarrollar alternativas de autoempleo.

COMPONENTES:

Fomentar emprendimientos productivos innovadores y con equidad de género

- de ingreso por actividad productiva al 20….

10  %  de  incremento  en  los

emprendimientos locales hasta el 20….

200	personas	cuentan	con

capacitación técnica especializada fomentando el empleo al 20…..

1 Feria local con microempresarios cantonales hasta el 20…..

Diagnóstico cantonal socio económico.

Diagnóstico cantonal socio económico

| Módulos | impartidos, |
| --- | --- |
| Registros de | asistencia, |
| fotos, memorias, etc…. |
| Actas de | compromiso, |
| contrato, | pliegos, |
| fotografías, | diseños de |
| stands, etc…. |  |

Hay estabilidad económica y política en el país.

Apoyo de los emprendedores en la

ejecución del proyecto.

Apoyo de los beneficiarios para la ejecución de las actividades

| ACTIVIDADES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organizaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.- |  | Alianzas |  | Propuesta elaborada |  | Convenios, fotos, etc. |  | participan | en | la |
| interinstitucionales | para | la |  | $0,00 |  |  |  |  |  | suscripción | de | las |
| ejecución de la propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  | alianzas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | interinstitucionales. |
| 1.2.- Desarrollo de las propuesta |  | 2 capacitaciones en atención |  | Listado | de | participantes, |  |  |  |  |
| de | capacitación | con | las |  | al cliente y estrategias de |  | registros de asistencia a las |  | Participación | activa |
| instituciones involucradas |  |  | Marketing. |  | capacitaciones, |  | de los beneficiarios |
|  |  |  |  |  | $ 2000,00 |  | Certificados, | fotos, |  | en las capacitaciones |
| 1.3.- ….. |  |  |  |  |  | módulos | de | capacitación, |  | impartidas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | etc…. |  |  |  |  |  |  |

5.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 Presupuesto y financiamiento por actividades del proyecto

El presupuesto deberá presentarse por componente, actividad y fuente de financiamiento. Cada uno de los valores del presupuesto contará con su cálculo preliminar respectivo

Adicionalmente se deberá efectuar una descripción del organismo u organismos que financian el proyecto de acuerdo a cada fuente de financiamiento. En caso de que el proyecto sea co-ejecutado el presupuesto deberá detallar la entidad co-ejecutora y los montos y el período en el que ejecutará el proyecto.

18

|  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Componentes / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Externas |  |  |  | Interna |  |  |
|  | Rubros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fuentes |  | Cooperación |  | Aporte |  | Aporte |  |  |
|  |  |  |  | Nacionales |  | Internacional |  | Comunidad |  | Institucional |  |  |

Componente 1

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Componente 2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Total

5.2 Sostenibilidad Social

Se deberá describir como la sostenibilidad en los proyectos promoverá la equidad e igualdad de género, la equidad etno – cultural e intergeneracional, implementando acciones orientadas a lograr cambios profundos en los actuales patrones socio culturales discriminatorios, que reproducen inequidades y desigualdades.

En este ítem es necesario identificar, el o los grupos de atención prioritaria identificados en el Art. 35 de la Constitución de la República que vayan a ser atendidos con el proyecto propuesto. El número de personas que se detallen en este campo no puede ser superior a los

registrados en el detalle de beneficiarios directos, tanto para hombres como para mujeres.

19

6.- ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

6.1 Cronograma valorado por componentes y actividades

En función de las actividades del proyecto se debe presentar un cronograma de ejecución en función del tiempo (meses, años), metas y presupuesto destinado para cada actividad. Desarrollar en meses para el año fiscal vigente y global para el caso que el proyecto sea plurianual.

|  | PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBJETIVOS | PRODUCTOS / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | ESPECIFICOS | RESULTADOS , METAS | ACTIVIDADES | COSTO |  |  |  |  |  | CUATRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (COMPONENTES) | CUANTIFICABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III | IV |  |

- Componente 1

|  |  |  | SUB |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUB |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL 3 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Componente 4

|  |  | SUB |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.- ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO.

Se debe establecer un plan básico de las características y momentos en que se requiere información del monitoreo para que los resultados de su análisis sean útiles a la toma de decisiones.

Los procesos, actividades y productos son los elementos centrales en la programación del monitoreo.

Las evaluaciones ex-post deben programarse para cuando se espera que aparezcan los impactos

20

7.1.- Ficha de seguimiento

|  |  |  |  |  | CRONOGRAMA | FECHA | PRESUPUESTO ASIGNADO | DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COMPONENTES |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASIGNADO |  | EJECUTADO |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERIFICACIÓN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIO |  | FIN |  |  |  |  |  | AVANCE |  |
|  |  | 1.1.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.- |
|  |  | 1.2.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.- |
|  | COMPONENTE 1: | 1.3.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 50 |  | 16,7 | 3.- |
|  |  | 1.4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.- |
|  |  | 1.5.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.- |
|  |  | 2.1.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.- |
|  |  | 2.2.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.- |
|  | COMPONENTE 2: | 2.3.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 100 |  | 50,0 | 3.- |
|  |  | 2.4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.- |
|  |  | 2.5.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.- |
|  |  | 3.1.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.- |
|  |  | 3.2.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.- |
|  | COMPONENTE 3: | 3.3.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 100,0 | 3.- |
|  |  | 3.4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.- |
|  |  | 3.5.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.- |

21

8.- BIBLIOGRAFIA

- Mejorando el diseño y la supervisión del proyecto: “Manual de consulta para el marco lógico y el ISDP”

- USAID, “ Guía de orientación No-2 Identificación, Formulación y Evaluación Social de

Proyectos de inversión pública a nivel de perfil”

- Ing. Jorge W. Bonilla P, “Diseño de proyectos Sociales con enfoque de marco lógico”

- CEPAL, “Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales”

- SENPLADES, Guía Metodológica de programas y proyectos.

- Profesor: Juan Carlos Arango, Universidad de Medellín, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, “Metodología de la investigación” ppt.

- Municipalidad San Pedro de la Paz, “Guía básica de formulación de proyectos y fuentes de

financiamiento”.

http://sanpedrodelapaz.cl/wp-content/uploads/2013/10/formulacion_proyectos_fuentes_financiamiento.pdf

22

ANEXOS

ANEXO 1

1.7.1 SECTORES Y SUB SECTORES DE INTERVENCIÓN

(Tomado del formato de presentación de Programas y Proyectos de la SENPLADES)

23

24

25

ANEXO 2

CUATRO PASOS PARA EL ANÁLISIS DE ACTORES/INVOLUCRADOS

Paso 1: Identificar a las partes principales: Las principales preguntas a responder son:

¿Quiénes son los actores involucrados?

¿Quién se beneficia?

¿Quién puede resultar beneficiado?

¿Cuáles son los grupos vulnerables?

¿Quién pueden apoyar u oponerse?

¿Cuáles son las relaciones entre involucrados?

Paso 2: Evaluar

Los  intereses  de  los  involucrados  y  el  impacto  potencial  del  proyecto  sobre  esos  intereses:

Preguntas claves:

¿Cuáles son las expectativas con respecto al proyecto?

¿Cuáles son los probables beneficios que pueden recibir?

¿Qué recursos podrían ser movilizados por los involucrados?

¿Cuáles son los intereses que podrían entrar en conflicto con las metas del proyecto?

Paso 3: Evaluar la influencia y la importancia de los involucrados

Para cada grupo de involucrados es importante evaluar:

Poder y status Grado de organización

Influencia informal (por ejemplo conexiones personales)

Poder y relación con los otros involucrados

Importancia dada al éxito del proyecto (prioridad)

Paso 4: Diseñar una estrategia de participación para los involucrados.

Un enfoque apropiado para involucrar a las partes interesadas en los distintos niveles de influencia e importancia puede ser el siguiente:

Los involucrados que tienen gran influencia e importancia deben ser involucrados en todos los procesos para asegurar el apoyo al proyecto.

Los involucrados de gran influencia pero poca importancia no constituyen un grupo objetivo del proyecto pero pueden oponerse a la intervención; por lo tanto, ellos necesitarán estar debidamente

26

informados y que sus puntos de vista sean considerados para evitar conflictos

Los involucrados de baja influencia y mucha importancia necesitan de esfuerzos especiales para asegurar que sus necesidades sean satisfechas y que su participación es significativa.

2.1.2 Matriz de Involucrados

El diagnóstico necesariamente debe ser participativo y para ello es necesario enlistar el grupo de personas (matriz de involucrados) que se beneficiarán del proyecto y que participaran en la construcción del árbol de problemas. (Mínimo 5 actores). Tanto la matriz de involucrados como la pirámide de Maslow aportan significativamente al diseño del diagnóstico y se incluirá como parte de los anexos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERÉS |  |  |  |  | POSIBLES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | POTENCIALIDAD/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLUCIONES DE |  |  |
|  |  |  | INVOLUCRADOS |  |  |  |  |  |  |  | PROBLEMÁTICA |  |  |  | SOBRE EL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DESTREZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROYECTO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBLEMÁTICA |  |  |
|  |  |  | Corresponde | a |  |  | Evaluar | influencia | e |  |  | Hace referencia con |  |  | Apoyo a una |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aquellos individuos |  |  | importancia | de |  |  | las percepciones que |  |  | determinada |  |  |  |  |  |
|  |  |  | o grupos | sociales |  |  | involucrados. Poder |  |  | tienen los |  |  | estrategia |  |  |  |  |  |
|  |  |  | que poseen ciertas |  |  |  |  |  | involucrados con |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | de relación con otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | características | para |  |  |  |  |  | respecto al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | actores. | Grado | de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | influir | en | las |  |  |  |  |  |  |  | problema presente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Poder | en | la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | políticas locales o |  |  |  |  |  |  |  | en el sector y sobre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | organización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | decisiones | de | un |  |  |  |  |  |  |  | el cual se va a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | grupo beneficiario. |  |  | Conocimiento |  |  |  |  | intervenir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Utilizamos este ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS al diseñar un proyecto para identificar cuales grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en un problema específico de desarrollo, así como para considerar sus intereses, su potencial y sus limitaciones. Este paso nos permite identificar:

- Cómo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema.

- Cuáles apoyarían una determinada estrategia que se propone para superar un problema de desarrollo y qué grupos se opondrían.

- El poder (mandato legal o estatutario) que tienen las organizaciones para apoyar u obstaculizar la solución del problema y los recursos que tienen las organizaciones para apoyar, obstaculizar o impedir la solución del problema mediante la estrategia que proponemos. Esto es de vital importancia.

- Cómo maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto se empiece a ejecutar.

27

El cambio y evolución de las sociedades, colectivos, ha causado que necesitemos argumentar cómo se orientan nuestras preferencias, deseos y cómo la satisfacción personal y la de nuestro propio bienestar encamina a la mayoría de nuestras acciones.

Enlistado los problemas con los involucrados se jerarquiza considerando la pirámide de Abraham Maslow, tomando en cuenta que ningún comportamiento es casual, sino motivado; es decir, está orientado hacia objetivos.

EJEMPLO:

Fisiológicas: Determinar el mercado meta de un seguro de salud, no se podría tomar en cuenta a quienes no tienen satisfechas sus necesidades funcionales (de alimento, abrigo y vivienda), porque se entiende que ellos no se sentirán motivados a contratar un seguro de salud porque aún les falta satisfacer sus necesidades más básicas (del primer nivel) Seguridad

Fuente: http://www.cocoworking.com/2011/06/14/la-piramide-de-maslow-del-coworking/

Este primer proceso se resumen en:

Conflictos:

•Intereses que se ha logrado conciliar y alinear en torno al problema.

Intereses sobre el

proyecto:

•Expectativas o necesidades insatisfechas relacionadas con el problema que el actor espera que el proyecto responda.

Acuerdos:

Intereses que se han logrado conciliar y alinear en torno al problema

ANÁLISIS DE

INVOLUCRADOS

Capacidades, Recursos y mandatos:

•Medios, condiciones y habilidades que dispone el actor para apoyar las acciones del proyecto.

Intereses sobre el

problema:

•Motivaciones que impulsan las actuaciones del actor respecto al problema

Problemas percibidos:

•Situaciones negativas que limitan la capacidad de actuar o intereses del actor respecto al problema

28