## 2017
PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
NOMBRE EMPRESA: |  | UNACH
FECHA |  | 2016-2017
2017
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | ACTIVIDAD ESPECIFICA | INDICADOR | INGRESE LOS DATOS DEL NUMERADOR Y DENOMINADOR DEL INDICADOR | META | PORCENTAJE DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO | PUESTO RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Enero | Febrer | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ACTIVIDADES PENDIENTES / OBSERVACIONES
Promover, prevenir y reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las y los trabajadores y empleados de la UNACH , a través de acciones estratégicas para el abordaje y atención integral en los espacios laborales, adoptando hábitos de vida saludable y fortaleciendo la gestión conjunta de empleadores y trabajadores. | Promover estilos de vida saludables en la población laboral y la reducción del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. | Charlas sobre prevencion integral del uso y consumo de alcohol ,tabaco y otras drogas | Prevenciòn del uso y consumo de alcohol ,tabaco y otras drogas | (Número de charlas, conversatorios, talleres y/o video foros realizados / total de eventos planificados) * 100 | 1 | 100 | 100 | Registro de asistencia, comunciaciones, fotos | No asignación de presupuesto, | Dra. Alexandra Pilco Docente de Psicología/Dra. Blanca Maygualema | Dra. Alexandra Pilco Docente de Psicología/Dra. Blanca Maygualema/DR. Danilo | 2017 Febrer: 16 |  |  |  |  | EJECUTADO
1
|  | Ejecucion de videos informativos 5-6 preventivoss para prevencion de alcohol y drogas a traves de las redes sociales de la UNACH | 1 Videos para prevención | número de videos planificados/número de videos planificados | 0 | 100 | 0 | VIDEOS SOCIALIZADOS |  | Relaciones Nacionales e Internacionales | Comision /Directora de Relaciones Nacionales e Internacionales /Facultad de Comunciacion Social/Diseño grafica imagen corporativa de campaña | [12 empty] | NO EJECUTADO | bar: 2017 Abril
0
|  | Realizar charlas, conversatorios, talleres y/o video foros informativos sobre prevención integral del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. | Sensibilizacion en consumo de Alcohol y drogas y sus consecuencias y socializacion del programa | (Número de charlas, conversatorios, talleres y/o video foros realizados / total de eventos planificados) * 100 | 1 | 100% | 100 | Registros de asistencia, registro fotográfico, material usado para la capacitación |  | Personal Docente de Psicología(Tramite por ejecutar por talento humano | Dra. Alexandra Pilco Docente de Psicología/Dra. Blanca Maygualema/DR. Danilo | 2017 Abril: 28 |  |  |  |  | EJECUTADO
1
|  | Realizar actividades grupales para promover el ejercicio físico | UNACH LIBRE DE ALCOHOL Y DROGAS (Día Internacional , 23 junio TARDE DEPORTIVA ) | (Número de actividades grupales realizadas / Total de actividades grupales planificadas) * 100 | 2 | 100% | 100 | Registros de asistencia, registros fotográficos |  | Talento Humano/DBYU | Ing. Paca Paulina Paca/Danilo / Dr | 2017 Junio: 23 |  |  |  |  | EJECUTADO
|  |  | VIERNES DEPORTIVO 1-2 VECES AL MES DE 16H00 A 17H30 |  | 2 | [14 empty] | x | x | x | x | bar: 2017 Mayo to 2017 Agosto
| Desarrollar e impulsar la atención integral de personas con problemas de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en trabajaodores de la UNACH. | Ejecutar protocolo de manejo para programa de prevencion de alcohol y drogas en caso de patologia aguda y cronica | Ejecutar protocolo de manejo médico | número de protocolos ejecutados/número de protrocolos de manejo planificados | 1 | 100% | 100% | Protocolo de manejo |  | Personal Médico/Riesgos Laborales | Dr. Vinicio Moreno/Dra. Alexandra Pilco/Dra. Blanca Maygualem/ | [12 empty] | EJECUTADO
1 | bar: 2017 Mayo to 2017 Junio
|  | Diagnóstico Inicial al personal de la empresa o institución | Realizar diagnóstico inicial al personal de la empresa o institución | (Número de trabajadores que participaron en el diagnóstico / número total de trabajadores) * 100 | 1 | 100% | 50 | Resultados de Encuesta |  | COMISION | COMISION | [12 empty] | PARCIAL
2
|  | Realizar la derivación de pacientes con problemas de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas para atención especializada | Ejecutar derivacion a unidades de mayor complejidad | (Número de pacientes derivados / Número total de pacientes que requieren atención de acuerdo a diagnóstico) * 100 | 1 | 100% | 100 | Referencias realizadas para atención desde el servicio médico |  | Personal Médico del Dispensario Médico | Dr. Vinicio Moreno/Dra. Alexandra Pilco/Dra. Blanca Maygualem/ | [12 empty] | EJECUTADO | bar: 2017 Mayo to 2017 Junio
1 | bar: 2017 Mayo to 2017 Junio
|  | Realizar seguimiento del cumplimiento de tratamiento a personas que accedieron a servicios | Ejecutar seguimiento del cumplimiento de tratamiento | (Número de trabajadores que cumplieron efectivamente su tratamiento / Número de trabajadores derivados para atención) * 100 | 1 | 100% | 100 | Informe de pacientes atendidos y tratados realizado por médico ocupacional, certificado médico |  | Personal Médico-Enfermeria/DBYU | Dr. Vinicio Moreno/Dra. Alexandra Pilco/Dra. Blanca Maygualem/ | [12 empty] | EJECUTADO | bar: 2017 Mayo to 2017 Junio
1 | bar: 2017 Mayo to 2017 Junio
| Promover e impulsar proyectos destinados a prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, en la UNACH, para mejorar la condición de salud de las y los trabajadores y fortalecer la prevención de riesgos y accidentes laborales. | Programa de sensibilización para la reducción de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en espacios laborales con participación de personal que integra comités de higiene y seguridad | Sensibilizacion por parte del comités y subcomites | (Número de integrantes del comités y subcomités de higiene y seguridad capacitados / Número total de integrantes que integran comités y subcomités de higiene y seguridad) * 100 | 1 | 100% | 100 | Registro de capacitaciones, material utilizado, registro fotográfico |  | Comision | Presidente del Comité | [12 empty] | EJECUTADO | bar: 2017 Junio
1
|  | Implementar señalética informativa, obligatoria, preventiva y prohibitiva sobre consumo de alcohol, tabaco y drogas en espacios de trabajo | Implementacion de señaletica | (Número de señales implementadas / Número de señales necesarias por áreas de trabajo) * 100 | 2 | 100% | 70 | Señalética implementada |  | Directivos de la empresa o institución, Técnico de Seguridad | Ing. Elisa López | [12 empty] | EJECUTADO
3
| Promover la integración laboral de personas que voluntariamente han participado y concluido satisfactoriamente un proceso de tratamiento por consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas. | Elaborar protocolo de reincorporación de trabajadores o funcionarios que por tratamiento de consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas se ausentaron de sus funciones | Elaborar un protocolo de reincorporacion de trabajadores que por tratamiento de consumo problemático de alcohol ,tabaco y otras drogas se ausentaron de sus fucniones | (Número de trabajadores reincorporados a sus funciones / Número de trabajadores que requirieron tratamiento) * 100 | 1 | 100% | 100 | Programa de reincorporación. Informe de reincorporación del trabajador. |  | TalentO Humano/Dispensario Médico /Riesgos Laborales | Comision/Talento Humano | [12 empty] | EJECUTADO | bar: 2017 Mayo
1
| Promover e implementar medidas de control orientadas a la prevención de riesgos y /o accidentes de trabajo consecuentes al consumo de alcohol y otras drogas en los espacios laborales. | Sugerir la Observación de normativa Interna para implementar la medición de alcohol y drogas en el personal de la UNACH (referencia resultados de la encuesta ) | Observacion de la normativa interna de los departamento y unidades academicas y administrativas para proponer mecanismos de control sobre consumo de alcohol y drogas , PREVIA CONSULTA LEGAL | Número de observaciones ejecutadas/Número de observaciones planificadas | 1 | 100% | 100 | Reglamento modificado y aprobado |  | Comision | Comision/Talento Humano /Ing. Carmita Ullauri | [12 empty] | EJECUTADO
[5 empty] | 1 | [14 empty] | X | X | X | X | bar: 2017 Abril to 2017 Agosto
|  | Diseñar e implementar acciones de control sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en espacios laborales | Implementacion de normativa interna en Talento Humano para ejecuición de control flash para prevecnion de alcohol y drogas en puestos laborales | (Número de estrategias de control implementados / Total de estrategias planificadas implementar) * 100 | 2 | 100% | 0% | Reporte de acciones de control |  | Talento Humano/Comision | Abogado. Cristhian Arguello | [12 empty] | NO EJECUTADO | bar: 2017 Enero to 2017 Agosto
|  |  | Ejecutar control flash |  | 2 | [5 empty] | Ing. Paulina Paca (talento Humano) /Ing. Carmita Ullauri | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 2017 Enero to 2017 Agosto
|  |  |  | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA | 345 |  |  | PRESUPUESTO TOTAL | 0
2017-01-01

## CRONOGRAMA
PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
NOMBRE EMPRESA: |  | UNACH
FECHA |  | 2016-2017
[12 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | INDICADOR | INGRESE LOS DATOS DEL NUMERADOR Y DENOMINADOR DEL INDICADOR |  | META | PORCENTAJE DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO | PUESTO RESPONSABLE | AÑO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrer | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ACTIVIDADES PENDIENTES / OBSERVACIONES
I FASE Ejecutar Diagnostico Situacional | Presentación del Programa | Reunión de trabajo para presentación del Programa al grupo de trabajo | Numero de conversatorios ejecutados/numero de conversatorios planificados | 1 | 1 | 100 | 100 | ACTA | 0 | Unidad de Riesgos Laborales | 2016 | [9 empty] | Octubre: 31
| Validación de Encuesta | Reunión de trabajo para presentación del Programa al grupo de trabajo | Número de validaciones ejecutadas/planificadas | 1 | 1 | 100 | 100 | ENCUESTA | 0 | URSG/DM/DEBEYU/TTHH/COMITES PARITARIOS | 2016 | [9 empty] | Noviembre: 8
| Contar con la Autorización de autoridades | Solicitar autorización a Rectorado y Vicerectorado para ejecucion de Programa | Número de autorizaciones obtenidad/planificadas | 1 | 1 | 100 | 100 | SOLICITUD APROBADA | 0 | URSG/DM/DEBEYU/TTHH/COMITES PARITARIOS | 2016 | [9 empty] | Noviembre: 14
| Validar encuesta en UTECA | Solicitar validación por UTECA para que encuesta ,sea ingresada en el SICOA (Dodentes y estudiantes), | Número de validaciones ejecutadas/planificadas | 1 | 1 | 100 | 100 | ENCUESTA VALIDADA | 0 | URSG/DM/DEBEYU/TTHH/COMITES PARITARIOS/PERSONAL DE UTECA | 2016 | [9 empty] | Noviembre: 15-22
| Publicacion de página Web | Elevar encuesta en página Web | Encuesta elevada presentada/planificada | 1 | 1 | 100 | 100 | ENCUESTA PUBLICADA | 0 | RELACIONES PUBLICAS | 2016 | [9 empty] | Noviembre: 23-30
| Reunion de trabajo | Finiquitar metodologia para aplicación de encuesta a personal Adminsitrativo | Reunión de trabajo ejecutada/Reunion de trabajo planificada | 1 | 1 | 100 | 100 | ACTA | 0 | URSG/DM/DEBEYU/TTHH/COMITES PARITARIOS | 2016 | [9 empty] | Noviembre: 22
| Aplicación de Encuesta | Utilizar los laboratorios de CTE , para aplicar la encuesta al personal del area Adminisitrativa y Operativa | Número de encuestas aplicadas/numero de encuestas planificadas | 1 | 1 | 100 | 100 | REGISTRO DE ASISTENCIA | 0 | URSG/DM/DEBEYU/TTHH/COMITES PARITARIOS | 2016 | [9 empty] | Diciembre: 5hasta 9
| Tabulación de Encuesta y Presentacion de Resultados | Presentar en forma estadistica los resultados | Número de informes presentados/numero de informes planificados | 2 | 2 | 100 | 100 | INFORMES | 0 | URSG/DM/DEBEYU/TTHH/COMITES PARITARIOS | 2017 | [9 empty] | 2017 Enero: 9 hasta 23
II -III FASE Ejecutar Evaluación | Realizar análisis de resultados a fin de determinar riesgo | Ejecutar analisis de resultados y determinar riesgo | Número de informes presentados/numero de informes planificados | 2 | 2 | 50 | 50 | INFORMES | 0 | URSG/DM/DEBEYU/TTHH/COMITES PARITARIOS | 2017 | [9 empty] | 2017 Marzo: 21 |  |  |  |  | ESTAMOS EN ESTA FASE
IV FASE Ejecutar Control | Elaborar plan de mitigación y control | Ejecutar plan de mitigación y control | Número de planes presentados/numero de planes planificados | 2 | 2 |  |  | PLAN | 0 | URSG/DM/DEBEYU/TTHH/COMITES PARITARIOS | 2017 | [24 empty] | ESTAMOS EN ESTA FASE | bar: Octubre to 2017 Agosto
V FASE Mejoramiento Continuo | Elaborar seguimiento de casos evidenciados | Ejecutar seguimiento de casos evidenciados a traves de seguimiento con trabajadora social | Número de Informes de casos en seguimiento ejecutados/número de informes de casos presentes. | 1 | 1 |  |  |  | 0 | URSG/DM/DEBEYU/TTHH/COMITES PARITARIOS | 2017 | bar: 2017 Febrer to 2017 Julio
|  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | [7 empty] | FIRMA RESPONSABLE DEL PROGRAMA
|  | NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | [7 empty] | NOMBRE RESPONSABLE DEL PROGRAMA

## RESPIRATORIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE RETORNO PROGRESIVO FRENTE AL COVID -19 UNACH
ACTIVIDAD | ACTIVIDAD ESPECIFICA | INDICADOR |  | META | AVANCE | EVIDENCIAS | DIRECCION /COORDINACION RESPONSABLE | PRESUPUESTO | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLAN INSTITUCIONAL | Elaboracion del Plan de retorno laboral ( BORRADOR) Y GUIAS, INSTRUCTIVOS, PROTOCOLOS | PLAN EJECUTADO/PLAN PLANIFICADO | 1/1. | 100 | 100 | PLAN BORRADOR | RIESGOS, SISU, | 0 | bar: MARZO 3 to ABRIL 3
| Analisis del Plan de retorno laboral Y ANEXOS | PLAN EJECUTADO/PLAN PLANIFICADO | 1/1. | 100 | 100 | PLAN BORRADOR | RIESGOS, SISU, | 0 | bar: ABRIL 4 to MAYO 4
| Planificacion ,ejecucion y adquision de bienes para retorno al trabajo - COMPRA EMERGENTE | procesos ejecutados/ planificados | 1/1. | 100 | 50 | PROCESOS DE ADQUISICIONES, REFORMAS DE PAPP APROBADAS, ACTAS DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS | RIESGOS, SISU, | 44294.72 | bar: MARZO 2 to JUNIO 2
| Planificacion ,ejecucion y adquision de bienes para retorno al trabajo REFORMA PAPP 2020 RIESGOS - FUMIGACION, DESINFECCION , ADQUSICION DE EPP ( EVALUACION A EXPOSICION A RIESGO SARS COV 2) | procesos ejecutados/ planificados | 1/1. | 100 | 20 | PROCESOS DE ADQUISICIONES, REFORMAS DE PAPP APROBADAS, ACTAS DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS | RIESGOS | 94934.35 | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
| Planificacion ,ejecucion y adquision de bienes para retorno al trabajo REFORMA PAPP 2020 SISU - PARA PRIORIZACION DE EPP | procesos ejecutados/ planificados | 1/1. | 100 | 20 | PROCESOS DE ADQUISICIONES, REFORMAS DE PAPP APROBADAS, ACTAS DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS | SISU | bar: MAYO 2 to JUNIO 4
| PLAN INSTITUCIONAL APROBADO | PLAN EJECUTADO/PLAN PLANIFICADO | 1/1. | 100 | 100 | PLAN APROBADO | CONSEJO UNIVERSITARIO | 0 | bar: MAYO 4
Promoción de la Salud | CAPACITACION INTERNA DEL SISU SOBRE COVID 19 | numero de capacitaciones realizadas/ numero de capacitacion planificadas | 1/1. | 100 | 100% | URL REUNIONES, DIAPOSITIVAS MATERIAL DE EXPOSICION | COORD. SISU | 0 | bar: MARZO 4 to ABRIL 1
| CAPACITACION DE LA anexo 5 - ACTUALIZACION DE LA GUIA DE DESINFECCION DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS ( DIRIGIDA AL PERSONAL DEL CODIGO) | numero de capacitaciones realizadas/ numero de capacitacion planificadas | 1/1. | 100 | 100% | MATERIAL DE EXPOSICION, URL DELA CAPACITACION, INFORME DE EJECUCION DE CAPACITACION | COORD. RIESGOS - TEC. AMBIENTAL | 0 | bar: ABRIL 4
| CAPACITACION SOBRE EL ANEXO 3 - MANUAL DE BIOSEGURIDAD E INSTRUCTIVOS AL PERSONAL DEL SISU | numero de capacitaciones realizadas/ numero de capacitacion planificadas | 1/1. | 100 | 100% | MATERIAL DE EXPOSICION, URL DELA CAPACITACION, INFORME DE EJECUCION DE CAPACITACION | COORD.RIESGOS | 0 | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
| SOCIALIZACION DEL ANEXO 8 - PROTOCOLO DE REINTEGRACION LABORAL PARA LA COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | numero de capacitaciones realizadas/ numero de capacitacion planificadas | 1/1. | 100 | 100% | URL DE LA CAPACITACION , DIAPOSITIVAS MATERIAL DE EXPOSICION | COORD. DE INFRAESTRUCTURA | 0 | bar: MAYO 1; MAYO 3
| CAPACITACION COVID 19, HACIA LA NUEVA NORMALIDAD PARA TRABAJADORES Y EMPLEADOS | numero de capacitaciones realizadas/ numero de capacitacion planificadas | 1/1. | 100 | 50% | URL DE LA CAPACITACION , DIAPOSITIVAS MATERIAL DE EXPOSICION | COORD. DEL SISU | 0 | bar: MAYO 3 to MAYO 4
| CAPACITACION AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO . GUIAS Y PROTOCOLOSDE BIOSEGURIDAD | numero de capacitaciones realizadas/ numero de capacitacion planificadas | 1/1. | 100 | 0% | URL DE LA CAPACITACION , DIAPOSITIVAS MATERIAL DE EXPOSICION | COORD. RIESGOS - GESTION DE RIESGOS LABORALES, MEDICINA OCUPACIONAL | 0 | bar: MAYO 4
| CAPACITACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE RETORNO PROGRESIVO FRENTE AL COVID 19 | numero de capacitaciones realizadas/ numero de capacitacion planificadas | 1/1. | 100 | 0% | URL DE LA CAPACITACION , DIAPOSITIVAS MATERIAL DE EXPOSICION, MATRIZ DE REGISTRO DE CAPACITACION DE TALENTO HUMANO | COORD. RIESGOS, SISU, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 0 | bar: JUNIO 1
| Disufisión de Campañas promocionales: Bioseguridad en espacios laborales,Medidas Preventivas, promocionadas en los medios de comuniacion institucional. ( plantallas de Tv de circuito cerrado, correo institucional, pagina WEB, redes sociales) | numero de campañas ejecutas/ numero de campañas planificadas | 1/1. | 100 | 50% | VIDEOS | COORD. DE COMUNICACIÓN | 0 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | bar: MARZO 3 to JUNIO 3
Protección Colectiva | SERVICIO DE DESINFECCION DE BATERIAS SANITARIAS, DISPENSARIO MEDICOS, CLINICAS ODONTOLOGICAS Y FUMIGACION DE AREAS EN LOS TRES CAMPUS | proceso ejecutado/numero proceso planificado | 1/1. | 100% | 50 | Acta de Entrega, Informes, Areas desinfectadas y fumigadas | COORD. DE RIESGOS - TEC. AMBIENTAL | 0 | bar: MARZO 1 to JUNIO 4
| DESINFECCION DE AREAS Y ESPACIOS LABORALES A CARGO DEL PERSONAL DE AUXILIARES DE SERVICIO | Informe de areas desinfectadas ejecutadas/Informe de areas desinfectadas planificadas | 4/4. | 100% | 0 | INFORME, CON CHEK LIST | DIRECCION ADMINISTRATIVA, SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA | 0 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
| FUMIGACION DE AREAS INSTITUCIONALES Y VEHICULOS INSTITUCIONALES Y DE SERVIDORES UNIVERSITARIOS QUE TENGAN PERMITIDO EL INGRESO. | Informe de fumigadas ejecutadas/Informe de fumigacion planificado | 4/4. | 100% | 0 | INFORME | COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | 0 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | bar: JUNIO 2 to JUNIO 4
| Adecuación de los espacios del SISU ( carpas, area de estadistica, area de secretaría del SISU , farmacia y areas de ailamiento), colocacion de dispensadores de gel, pediluvios otras que se requieran. | informe de trabajos ejecutados/informe de trabajos planificados | 4/4. | 100% | 0 | INFORME | COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | 0 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
| Inspeccion de seguridad ambiente y salud en el trabajo a baterias sanitarias | numero de informes de inspeccion ejecutadas/numero de informes de inspecciones planificadas | 1/1. | 100% | 0 | Informes de inspeccion y recomendaciones | COORD. RIESGOS | 0 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | bar: JUNIO 2 to JUNIO 4
| Dotación y colocación de jabon líquido y gel desinfectantes de forma permanente en baños en la UNACH ( se incluye en el presupuesto dispensadores industriales para gel y jabon, ademas gel desinfectantes y jabon liquido) | numero de informes de inspeccion ejecutadas/numero de informes de inspecciones planificadas | 4/4. | 100% | 0 | Informes | SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA | 0 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | bar: JUNIO 2 to JUNIO 4
| Implementacion de Señaletica de Seguridad - con medidas primarias de prevención frente al COVID 19 - conforme Norma Técnica INEN 3864 | informe ejecutado/ informe planificado | 1/1. | 100% | 0 | INFORME , SEÑALETICA IMPLEMENTADA | COORD. DE RIESGOS - ANALISTA GESTION AMBIENTAL | 0 | bar: JUNIO 2
Dotación de Equipo de proteccion personal EPP | Priorizacion de EPP en funcion de la Evaluación de Exposicion al Riesgo Biologico por SARS COV 2 | numero de informes ejecutados /numero de informes planificado | 1/1. | 100% | 100 | INFORMES | COORD. RIESGOS - ANALISTA DE GESTION DE RIESGO | 0 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | bar: MAYO 3; JUNIO 2 to JUNIO 4
| Dotacion de equipos de proteccion individual | numero de informes ejecutados /numero de informes planificado | 1/1. | 100% | 0 | INFORMES | COORD. RIESGOS - ANALISTA DE GESTION DE RIESGO | 0 | [17 empty] | X | X | X | X | X | bar: JUNIO 4
| Inspeccion de uso adecuado de EPP | numero de informes ejecutados /numero de informes planificado | 1/1. | 100% | 0 | INFORMES | COORD. RIESGOS - ABALISTA DE GESTION DE RIESGO | 0 | [17 empty] | X | X | X | X | X | bar: JUNIO 4
Atencion Médica Preventiva | Identificación de personal prioritario y vulnerable adminsitrativo | numero de informes ejecutados /numero de informes planificado | 1/1. | 100% | 100 | INFORME | CORODINACION DE RIESGOS-MEDICO OCUPACIONAL | 0 | bar: MAYO 1 to MAYO 4
| Aplicación de encuesta y analisis a personal de alto y mediano riesgo por medico ocupacional | Encuesta aplicada+analisis ejecutada/ encuesta planificada | 1/1. | 100% | 0 | INFORME | CORODINACION DE RIESGOS-MEDICO OCUPACIONAL | 0 | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
| Aplicación de encuesta y analisis a personal de bajo riesgo por personal medico del SISU | Encuesta aplicada ejecutada+analisis / encuesta planificada | 1/1. | 100% | 0 | INFORME | COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA | 0 | bar: JUNIO 1
| Aplicación de prueba rapida de riesgo alto y mediano | Aplicación de pruebas rapidas ejecutadas/aplicación de pruebas rapidas planificadas | 1/1. | 100% | 0 | RESULTADOS DE PRUEBAS | COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA | 0 | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
| Elaboracion de informe de resultado de encuesta por medico ocupacional del personal con exposicion laborala riesgo biologico alta y media | Informe ejecutado/Informe planificado | 1/1. | 100% | 0 | INFORME | COORDINACION DE RIESGOS-MEDICO OCUPACIONAL | 0 | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
| Elaboracion de informe de resultado de encuesta por personal del SISU con exposicion a riesgo biologico baja | Informe ejecutado/Informe planificado | 1/1. | 100% | 0 | INFORME | COORDINACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA | 0 | bar: JUNIO 1
| Atencion médica y psicologica en pacientes sintomaticos respiratorios | Informe de numero de pacientes atendidos | 1/1. | 100% | 0 | INFORME DE CONSULTAS | COORDINACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA | 0 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
Organización del personal | Organización del personal que se incorporan a laborar en forma presencial a cargo de Talento Humano | Informe de organizacion del personal | 1/1. | 100% | 50 | INFORME | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 0 | bar: MARZO 1 to JUNIO 4